УТВЕРЖДАЮ

 Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №5

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Ким

ПЛАН

по подготовке и проведению самообследования муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей детско-юношеская спортивная школа №5 за 2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| 1. | Проведение совещания с коллективом учреждения по вопросу проведения самообследования; информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования | Заместитель директора по учебно-спортивной работе Д.В. Кощеев | 01.03.2015 |
| 2. | Издание приказа о создании рабочей группы и организациисамообследования | Директор А.В. Ким | Март 2015 |
| 3. | Проведение установочного совещания с рабочей группой по проведению самообследования по механизму сбора и рабочим формам представленияинформации по отдельнымнаправлениям самообследования | Заместитель директора по учебно-спортивной работе Д.В. Кощеев | Март 2015 |
| 4. | Сбор информации (фактическогоматериала) для проведения анализа (в том числе при необходимости,подготовка запросов) | Члены рабочей группы | Март 2015 |
| 5. | Рабочее совещание по вопросам анализа информации по направлениям самообследования:-система управления учреждения,оценка образовательной деятельности,организация тренировочного процесса,качество кадрового обеспечения- содержание и качество подготовкиобучающихся, методическое иинформационное обеспечение- материально-техническая база,обеспечение спортинвентарем иоборудованием обучающихся по видам спорта-составление обобщающего отчета по итогам самообследования, анализ показателей учреждения, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 | Братчикова О.В.Шапкова Ю.А.Котенев В.А.Колтырина Г.А.Кощеев Д.В.Никифорова Е.Г. | Апрель 2015 |
| 6 | Статистическая обработка,сравнительный анализ и обобщениеполученной информации поотдельным направлениямсамообследования | Члены рабочей группы | Апрель 2015 |
| 7 | Подготовка проекта отчета по итогам самообследования | Никифорова Е.Г. | 15.04.2015 |
| 8 | Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании трудового коллектива при директоре | Ким А.В. | Апрель 2015 |
| 9 | Рассмотрение и согласования отчета на Педагогическом Совете учреждения | Ким А.В. | Апрель 2015 |
| 10 | Размещение отчета по итогамсамообследования на официальномсайте учреждения в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» | Русина Н.Г. | Апрель 2015 |