УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Ким

ПЛАН

по подготовке и проведению самообследования муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного

образования детей детско-юношеская спортивная школа №5 за 2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| 1. | Проведение совещания с коллективом учреждения по вопросу проведения самообследования;  информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования | Заместитель директора по учебно-спортивной работе Д.В. Кощеев | 01.03.2015 |
| 2. | Издание приказа о создании рабочей группы и организации  самообследования | Директор А.В. Ким | Март 2015 |
| 3. | Проведение установочного совещания с рабочей группой по проведению самообследования по механизму сбора и рабочим формам представления  информации по отдельным  направлениям самообследования | Заместитель директора по учебно-спортивной работе Д.В. Кощеев | Март 2015 |
| 4. | Сбор информации (фактического  материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости,  подготовка запросов) | Члены рабочей группы | Март 2015 |
| 5. | Рабочее совещание по вопросам анализа информации по направлениям самообследования:  -система управления учреждения,  оценка образовательной деятельности,  организация тренировочного процесса,  качество кадрового обеспечения  - содержание и качество подготовки  обучающихся, методическое и  информационное обеспечение  - материально-техническая база,  обеспечение спортинвентарем и  оборудованием обучающихся по видам спорта  -составление обобщающего отчета по итогам самообследования, анализ показателей учреждения, утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 | Братчикова О.В.  Шапкова Ю.А.  Котенев В.А.  Колтырина Г.А.  Кощеев Д.В.  Никифорова Е.Г. | Апрель 2015 |
| 6 | Статистическая обработка,  сравнительный анализ и обобщение  полученной информации по  отдельным направлениям  самообследования | Члены рабочей группы | Апрель 2015 |
| 7 | Подготовка проекта отчета по итогам самообследования | Никифорова Е.Г. | 15.04.2015 |
| 8 | Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании трудового коллектива при директоре | Ким А.В. | Апрель 2015 |
| 9 | Рассмотрение и согласования отчета на Педагогическом Совете учреждения | Ким А.В. | Апрель 2015 |
| 10 | Размещение отчета по итогам  самообследования на официальном  сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» | Русина Н.Г. | Апрель 2015 |